## Product Backlog
Product Backlog
| ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
| RQ01 | User | Đăng ký và đăng nhập tài khoản cá nhân một cách nhanh chóng và bảo mật. | Tôi có thể quản lý tài khoản của mình một cách dễ dàng. | High | High | Hệ thống hỗ trợ đăng ký và đăng nhập với email hợp lệ, mật khẩu an toàn, kèm thông báo trạng thái rõ ràng. | Done
| RQ02 | User | Thanh điều hướng | Dễ dàng chuyển trang, sản phẩm/dịch vụ thông tin tài khoản nhanh chóng | High | Medium | Điều hướng người dùng bằng 1 thanh menu, chuyển từ đăng nhập/đăng ký sang tài khoản của khách hàng, thành điều hướng nêu rõ sản phẩm | Done
| RQ03 | User | Tên sản phẩm và giá từng sản phẩm | Chọn sản phẩm theo tên và mua với giá hợp lý một cách dễ dàng | High | Medium |  | Removed
| RQ04 | User | Tìm kiếm sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu của tôi. | Tìm được sản phẩm nhanh chóng mà không tốn nhiều thời gian. | Medium | Medium | Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng bằng từ khóa hoặc danh mục. | Done
| RQ05 | User | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và quản lý các mục trong giỏ hàng. | Quản lý việc mua sắm dễ dàng hơn. | High | High | Thêm hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng được cập nhật ngay lập tức, không cần tải lại trang. | New
| RQ06 | User | Thanh toán đơn hàng trực tuyến qua nhiều phương thức khác nhau. | Đảm bảo thanh toán tiện lợi và an toàn. | High | Medium | Quá trình thanh toán hiển thị kết quả thành công hoặc thất bại một cách rõ ràng. | New
| RQ07 | User | Theo dõi trạng thái đơn hàng (đang xử lý, giao hàng, đã hoàn thành). | Biết rõ đơn hàng của mình đang ở trạng thái nào. | High | High | Trạng thái đơn hàng tự động cập nhật và được hiển thị theo thời gian thực. | New | 1: +Danh sách sản phẩm +Tổng giá trị đơn hàng +Trạng thái +Ngày đặt hàng +Thông tin vận chuyển 2.Cập nhật trạng thái đơn hàng (ví dụ: "Đang xử lý", "Đang giao", "Đã giao", "Đã hủy"). 3.các trạng thái cơ bản:"Pending" (Chờ xử lý): Đơn hàng vừa được đặt. "Processing" (Đang xử lý): Đơn hàng đang được chuẩn bị. "Shipped" (Đã giao hàng): Đơn hàng đang trên đường vận chuyển. "Delivered" (Đã giao): Đơn hàng đã được giao cho khách. "Cancelled" (Đã hủy): Đơn hàng bị hủy. 4.Cho phép user hoặc admin hủy đơn hàng trước khi chuyển sang trạng thái "Đang giao". 5.Gửi thông báo cho người dùng khi trạng thái đơn hàng thay đổi.
| RQ08 | User | Tài khoản cá nhân | Khách hàng dễ dàng quản lý tài khoản cá nhân của chính mình | High | Medium | Người dùng có thể kiểm tra thông tin chuẩn chỉ | New
| RQ09 | User | Cập nhật thông tin cá nhân (địa chỉ, số điện thoại, phương thức thanh toán). | Cập nhật thông tin đúng để tránh nhầm lẫn khi giao hàng. | High | Medium | Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân và lưu lại một cách chính xác. | New
| RQ10 | User | Nhận thông báo về các ưu đãi, giảm giá, hoặc sản phẩm mới. | Không bỏ lỡ các ưu đãi quan trọng. | High | Low | Thông báo ưu đãi được gửi đến người dùng qua email và trên web. | Edit | 1.Danh sách thông báo của một user, có thể áp dụng các tiêu chí lọc như: +Thông báo chưa đọc. +Thời gian tạo. 2.Hiển thị danh sách thông báo trên giao diện người dùng, ví dụ trong một popup hoặc bảng thông báo. 3.Đánh dấu thông báo cụ thể là đã đọc hoặc Đánh dấu tất cả thông báo của user là đã đọc. 4. Nhận thông báo ngay lập tức thông qua WebSocket hoặc Firebase. 5.Nếu user muốn nhận thông báo qua email, hệ thống cần gửi qua API email như SendGrid, Nodemailer. 6. Giao diện thông báo Frontend Features: Biểu tượng thông báo hiển thị số lượng chưa đọc (badge). Popup danh sách thông báo (có đánh dấu từng thông báo là đã đọc). Bộ lọc thông báo: Hiển thị thông báo theo loại (info, error, success, warning). Tùy chỉnh nhận thông báo qua các kênh (email, push).
| RQ11 | User | Đánh giá sản phẩm/dịch vụ đã sử dụng và để lại phản hồi. | Đóng góp ý kiến để cải thiện chất lượng dịch vụ. | Medium | Medium | Feedback từ người dùng được hiển thị trong mục đánh giá sản phẩm hoặc dịch vụ. | New
| RQ12 | User | Dịch vụ đi kèm(Giặt, giao hàng nhanh, gói quà, tặng kèm, thiệp). | Dịch vụ hỗ trợ cho sản phẩm yêu thích | Medium | Low | Hệ thống cung cấp các lựa chọn cá nhân hóa giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm. | New
| RQ13 | Admin | Đăng nhập vào trang quản lý web riêng dành cho Admin | Tôi có thể bảo mật trang với tài khoản duy nhất của tôi có thể chỉnh sửa trang | High | Medium | Quản lý trang web với tất cả các tính năng có thể thêm ,sửa ,xoá cũng như tài khoản khách hàng | New
| RQ14 | Admin | Quản lý sản phẩm bao gồm việc thêm sửa xoá trên bảng trang web và cập nhật vào cơ sở dữ liệu | Tôi có thể duy trì danh mục sản phẩm luôn chính xác và cập nhật. | High | Medium | Chức năng thêm, sửa, xóa sản phẩm hoạt động ổn định và không làm mất hay gây lỗi dữ liệu. | New
| RQ15 | Admin | Quản lý danh sách người dùng, bao gồm việc khóa/mở khóa tài khoản. | Đảm bảo rằng chỉ người dùng hợp lệ mới được truy cập hệ thống. | High | High | Quản lý tài khoản hiển thị đầy đủ danh sách người dùng và trạng thái tài khoản. | New | 1. Quản lý số lượng tài khoản hiện có trong trang web 2.Số lượng tài khoản được tổng hợp 3.Xem thông tin ngoại trừ username và password
| RQ16 | Admin | Thêm ,sửa ,xoá tài khoản người dùng | Dễ dàng phân biệt, các tài khoản khi truy cập vào trang web | High | Medium | Các thay đổi được cập nhật ngay lập tức trên hệ thống và phân biệt rõ ràng giữa các tài khoản khi truy cập vào trang web. | New | 1.Chỉnh số lượng người dùng trong web
| RQ17 | Admin | Quản lý đơn hàng | Đảm bảo đơn hàng đi đúng tiến độ và không gặp lỗi hệ thống. | High | High | Admin có thể chỉnh sửa trạng thái đơn hàng và gửi thông báo trực tiếp đến khách hàng. | New | 1.Trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đã giao, đã hủy) 2.Ngày tạo đơn 3.Phương thức thanh toán 4.Khách hàng 5: Tạo báo cáo liên quan đến đơn hàng, bao gồm: Tổng số đơn hàng trong tháng Số đơn hàng ở từng trạng thái trong tháng Tổng doanh thu từ các đơn hoàn thành trong tháng.
| RQ18 | Admin | Theo dõi lịch sử mua sắm của khách hàng | Nếu số lượng mua hàng nhiều sẽ được đặt làm khách hàng vip/thường giúp tăng trải nghiệm người dùng, nhận thông báo trước về các sự kiện và nhiều ưu đãi | Medium | High | Khách hàng VIP được tự động phân loại và nhận thông báo ưu đãi đặc biệt qua hệ thống. | New
| RQ19 | Admin | Tìm kiếm, báo cáo doanh thu hàng tháng theo từng sản phẩm/danh mục. | Có cái nhìn tổng quan để đánh giá hiệu quả kinh doanh. | High | High | Báo cáo doanh thu hiển thị chính xác và có thể xuất dưới dạng file (PDF/Excel). | Done | 1. Lấy danh sách đơn hàng 2. Tính doanh thu 3. Báo cáo doanh thu 4. Hiển thị biểu đồ (Frontend) 5. Xuất báo cáo 6. API cho báo cáo doanh thu (Backend)
| RQ20 | Admin | Theo dõi trạng thái của hệ thống (lỗi, tốc độ xử lý). | Phát hiện và khắc phục sự cố nhanh chóng, giảm thời gian gián đoạn. | High | High | Thông báo lỗi hệ thống được gửi qua email hoặc hiển thị trên dashboard admin. | New | 1. Kiểm tra trạng thái hệ thống 2. Theo dõi lỗi hệ thống 3. Gửi thông báo lỗi 4. Kiểm tra và khắc phục lỗi 5. Giám sát hiệu suất hệ thống 6. Báo cáo và thống kê 7. Cảnh báo tự động 8. Tích hợp với hệ thống giám sát bên thứ ba 9. Tự động khởi động lại hoặc cảnh báo
| RQ21 | Admin | Gửi thông báo đến tất cả người dùng khi có cập nhật mới. | Người dùng nhận được thông tin quan trọng ngay lập tức. | High | High | Thông báo đến người dùng được gửi đến đúng đối tượng qua email hoặc trong ứng dụng. | New | 1. Tạo thông báo 2. Gửi thông báo đến từng user 3. Gửi thông báo cho tất cả user 4. Lấy danh sách thông báo 5. Đánh dấu thông báo là đã đọc: +Đánh dấu một thông báo cụ thể là đã đọc. +Đánh dấu tất cả thông báo của một người dùng là đã đọc. 6. Gửi thông báo qua các kênh khác. 7. Quản trị viên quản lý thông báo 8. Tích hợp thông báo real-time
| RQ22 | Admin | Xem,chỉnh sửa(thêm, xoá) đánh giá sản phẩm, dịch vụ, phản hồi | Thu thập đánh giá, phản hồi từ khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ | High | Medium | Danh sách feedback lưu vào danh sách phản hồi | New
* | RQ23 | Admin | Dịch vụ đi kèm : 1. Giao hàng, 2. Gói quà, 3. Thiệp chúc mừng miễn phí, 4. Giặt gấu bông, 5. Nén gấu | voucher miễn phí vận chuyển, miễn phí dịch vụ khi mua sản phẩm | Medium | Low |  | Removed
| RQ24 | Guest | Xem danh sách sản phẩm/dịch vụ mà không cần đăng ký tài khoản. | Tôi có thể trải nghiệm sản phẩm/dịch vụ trước khi đăng ký tài khoản mua hàng | High | Medium | Người dùng không cần đăng nhập vẫn xem được danh sách sản phẩm đầy đủ. | Done
| RQ25 | Guest | Thanh điều hướng | Dễ dàng chuyển trang, sản phẩm/dịch vụ thông tin tài khoản nhanh chóng | High | Medium | Điều hướng người dùng bằng 1 thanh menu, chuyển từ đăng nhập/đăng ký sang tài khoản của khách hàng, thành điều hướng nêu rõ sản phẩm | Done
| RQ26 | Guest | Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa sản phẩm hoặc danh mục. | Tiết kiệm thời gian tìm kiếm sản phẩm mình cần. | High | Medium | Chức năng tìm kiếm trả về kết quả trong vòng 3 giây. | Done
| RQ27 | Guest | Xem thông tin chi tiết về sản phẩm như mô tả, giá cả, và hình ảnh. | Đưa ra quyết định mua sắm dựa trên thông tin đầy đủ. | High | Medium | Thông tin sản phẩm hiển thị đầy đủ và rõ ràng trên trang chi tiết. | New
| RQ28 | Guest | Đăng ký tài khoản nếu khách hàng quyết định đặt hàng. | Trở thành người dùng và mua được sản phẩm | High | Medium | Đăng ký tài khoản cần yêu cầu email hợp lệ và mật khẩu đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. | Done
| RQ29 | Guest | Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để hỏi thêm thông tin. | Nhận được giải đáp nhanh chóng từ đội ngũ hỗ trợ. | High | Low | Form liên hệ tự động gửi thông tin đến admin và phản hồi xác nhận qua email. | Edit

## Sprint BackLog
Sprint Backlog
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
VIEW
SLIDE-SHOW
T01 | Ý tưởng cho hiệu ứng chuyển ảnh | Nêu ý tưởng hiệu ứng bắt mắt cho người dùng | RQ03,RQ24 | PB01,PB12 | 2 | Done | 0.5 | Cả nhóm
T02 | Lập kế hoạch triển khai function | Tổng hợp và lập kế hoạch triển khai hiệu ứng |  |  |  | Done | 0.5 | Tôn/Tú Anh/Hân
T03 | Thiết kế function chuyển ảnh | Nhóm cùng thiết kế cho hiệu ứng đã đưa ra |  |  |  | Done | 1.5 | Tú Anh/Hân
T04 | Code hiệu ứng | Nhóm phát triển code function |  |  |  | Done | 2 | Phong
T05 | Ảnh chuyển động sau 2,5s | Hoạt động hiệu ứng |  |  |  | Done | 2.5 | Phong
T06 | Button mũi tên chuyển ảnh | Hoạt động của button |  |  |  | Done | 1 | Phong
T07 | Dot chuyển ảnh làm mờ khi đi qua | Hoạt động của dot |  |  |  | Done | 1.5 | Phong
T08 | Test slide-show | Kiểm tra |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
COMBO-SHOW
T09 | Ý tưởng cho hiệu ứng chuyển ảnh | Nêu ý tưởng hiệu ứng bắt mắt cho người dùng | RQ03,RQ24 | PB01,PB12 | 2 | Done | 0.5 | Cả nhóm
T10 | Lập kế hoạch triển khai function | Tổng hợp và lập kế hoạch triển khai hiệu ứng |  |  |  | Done | 0.5 | Tôn/Tú Anh/Hân
T11 | Thiết kế function chuyển ảnh | Nhóm cùng thiết kế cho hiệu ứng đã đưa ra |  |  |  | Done | 1.5 | Tú Anh/Hân
T12 | Code hiệu ứng | Nhóm phát triển code function |  |  |  | Done | 1 | Thuận
T13 | Ảnh tự động chuyển sau 2,5s | Hoạt động hiệu ứng |  |  |  | Done | 1 | Thuận
T14 | Làm mờ hình ảnh khi đi qua | Hoạt động hiệu ứng |  |  |  | Done | 1 | Thuận
T15 | Chuyển ảnh bằng giữ kéo chuột | Hoạt động hiệu ứng bằng chuột |  |  |  | Done | 1 | Thuận
T16 | Test chuyển hình ảnh | Kiểm tra |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
HANDBOOK
T17 | Ý tưởng cho phần cẩm nang | Nêu ý tưởng cho cẩm nang trang web | RQ03,RQ24,RQ12 | PB01,PB12 | 2 | Done | 0.5 | Cả nhóm
T18 | Lập kế hoạch triển khai function | Tổng hợp và lập kế hoạch triển khai cho function cẩm nang |  |  |  | Done | 1 | Tôn/Tú Anh/Hân
T19 | Thiết kế function , bố cục cho function | Nhóm cùng ngồi thiết kế bố cục cho function cẩm nang |  |  |  | Done | 1 | Tú Anh/Hân
T20 | Code function cẩm nang | Nhóm phát triển code function |  |  |  | Done | 2 | Thuận
T21 | Bài viết tóm gọn | Bố cục thu gọn bài viết |  |  |  | Done | 1 | Thuận
T22 | Gắn link trang cẩm nang của web | Liên kết trang bài viết |  |  |  | Done | 1 | Thuận
T23 | Test link handbook | Kiểm tra |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
EDIT VIEW
T24 | Ý tưởng trang chỉnh sửa bộ hiệu ứng và bố cục trang | Nêu ý tưởng cho trang | RQ13 | PB06 | 3 | Done | 0.5 | Cả nhóm
T25 | Lập kế hoạch triển khai cho trang chỉnh sửa | Tổng hợp và lập kế hoạch triển khai trang chỉnh sửa |  |  |  | Done | 1 | Tôn/Tú Anh/Hân
T26 | Thiết kế cho function chỉnh sửa bố cục trang | Cả nhóm cùng thiết kế cho trang |  |  |  | Done | 1.5 | Tú Anh/Hân
T27 | Code giao diện | Nhóm phát triển code function |  |  |  | Done | 3 | Phong/Thuận
T28 | Code liên kết với kho dữ liệu máy để tải ảnh | Liên kết cho giao diện với kho dữ liệu máy tính và tải ảnh lên chỉnh xác |  |  |  | Done | 1.5 | Phong
T29 | Code liên kết với cơ sở dữ liệu để lấy thông tin | Liên kết với cơ sở dữ liệu và lấy dữ liệu chínnh xác |  |  |  | Done | 1.5 | Phong
T30 | Chỉnh sửa liên kết các trang cẩm nang | Admin chỉnh sửa liên kết cho các trang ở các sản phẩm hay bài viết |  |  |  | Done | 4 | Phong
T31 | Test function chỉnh sửa hiệu ứng | Kiểm tra |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
NAVIGATION
USER,GUEST
T32 | Ý tưởng thanh điều hướng cho người dùng | Nêu ra ý tưởng thanh điếu hướng dễ dàng và hiệu quả cho người dùng | RQ02,RQ25 | PB01,PB12 | 4 | Done | 0.5 | Cả nhóm
T33 | Lập kế hoạch triển khai cho function | Tổng hợp ý tưởng và lập kế hoạch cho function này |  |  |  | Done | 0.5 | Tôn/Tú Anh/Hân
T34 | Thiết kế giao diện thanh điều hướng | Nhóm ngồi lại thiết kế và chỉnh sửa |  |  |  | Done | 1 | Tú Anh/Hân
T35 | Code giao diện thanh menu | Nhóm phát triển code function |  |  |  | Done | 3 | Phong
T36 | Code liên kết cho thanh điều hướng | Gắn liên kết trang sản phẩm với thanh menu |  |  |  | Done | 3 | Phong
T37 | Test thanh điều hướng | Kiểm tra |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
ADMIN
T38 | Ý tưởng thanh điều hướng cho Admin | Nêu ý tưởng thanh điều hướng cho ADmin | RQ19 | PB06 | 4,5 | Done | 0.5 | Cả nhóm
T39 | Lập kế hoạch tạo thanh điếu hướng thuận thiện cho Admin | Tổng hợp và lập kế hoạch cho function |  |  |  | Done | 0.5 | Tôn/Tú Anh/Hân
T40 | Thiết kế thanh điều hướng | Nhóm ngồi lại cùng thiết kế |  |  |  | Done | 2 | Tú Anh/Hân
T41 | Code giao diện thanh điều hướng | Nhóm phát triển code function |  |  |  | Done | 2 | Thuận
T42 | Code liên kết thanh điều hướng | Liên kết chuẩn tới các trang |  |  |  | Done | 3 | Thuận
T43 | Test thanh điều hướng Admin | Kiểm tra |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
SEARCH
USER,GUEST
T44 | Ý tưởng thanh tìm kiếm cho người dùng | Nêu ý tưởng thanh tìm kiếm dễ dàng tìm sản phẩm | RQ04,RQ26 | PB01,PB13 | 5,6 | Done | 0.5 | Cả nhóm
T45 | Lập kế hoạch triển khai thanh tìm kiếm | Tổng hợp và đưa ra kế hoạch triển khai |  |  |  | Done | 0.5 | Tôn/Tú Anh/Hân
T46 | Thiết kế thanh tìm kiếm | Cả team ngồi lại thiết kế giao diện thanh tìm kiếm |  |  |  | Done | 1.5 | Tú Anh/Hân
T47 | Code giao diện thanh tìm kiếm sản phẩm | Nhóm phát triển code function |  |  |  | Done | 0.5 | Thuận
T48 | Code liên kết sản phẩm phù hợp tìm kiếm | Code liên kết hợp lý theo đúng sản phẩm và theo mã đơn hàng |  |  |  | Done | 2 | Thuận
T49 | Code liên kết phù hợp với trang cần tìm | Liên kết tới trang phù hợp với thông tin đã nhập hoặc giống nhất |  |  |  | Done | 2 | Thuận
T50 | Không nhập trong field quay về trang chủ | Quay về trang chủ khi không nhập gì |  |  |  | Done | 2 | Thuận
T51 | Nhập thông tin không phù hợp hiện thông báo | Hiện thông báo khi tìm kiếm với thông tin không phù hợp hoặc không đúng sản phẩm, trang nào |  |  |  | Done | 4 | Phong/Thuận
T52 | Test thanh tìm kiếm | Kiểm tra |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
ADMIN
T53 | Ý tưởng thanh tìm kiếm cho Admin | Nêu ý tưởng thanh tìm kiếm dễ dàng tìm sản phẩm | RQ19 | PB06 | 6,7 | Done | 0.5 | Cả nhóm
T54 | Lập kế hoạch triển khai thanh tìm kiếm | Tổng hợp và đưa ra kế hoạch triển khai |  |  |  | Done | 1 | Tôn/Tú Anh/Hân
T55 | Thiết kế thanh tìm kiếm | Cả team ngồi lại thiết kế giao diện thanh tìm kiếm |  |  |  | Done | 1.5 | Tú Anh/Hân
T56 | Code giao diện thanh tìm kiếm sản phẩm | Nhóm phát triển code function |  |  |  | Done | 2 | Phong
T57 | Code liên kết tới tài khoản phù hợp với thông tin đã nhập | Liên kết tới tài khoản phù hợp với thông tin đã nhập |  |  |  | Done | 4 | Phong
T58 | Code liên kết sản phẩm phù hợp tìm kiếm | Code liên kết hợp lý theo đúng sản phẩm và theo mã đơn hàng |  |  |  | Done | 2 | Phong/Thuận
T59 | Không nhập trong field quay về trang chủ | Quay về trang quay khi không nhập gì |  |  |  | Done | 2 | Phong
T60 | Nhập thông tin không phù hợp hiện thông báo | Thông báo khi nhập thông tin không phù hợp hoặc sản phẩm và tài khoản không tồn tại |  |  |  | Done | 4 | Phong
T61 | Test thanh tìm kiếm | Kiểm tra |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
EVALUATION, FEEDBACK
USER
T62 | Ý tưởng trang phản hồi cho khách hàng | Nêu ra ý tưởng cho trang phản hồi cho khách hàng | RQ11 | PB01 | 7,8 | Done | 0.5 | Cả nhóm
T63 | Lập kế hoạch triển khai trang phản hồi cho khách hàng | Tổng hợp và lập kế hoạch triển khai trang phản hồi cho khách hàng |  |  |  | Done | 1 | Tôn/Tú Anh/Hân
T64 | Thiết kế cho trang quản phản hồi cho khách hàng | Cả nhóm cùng thiết kế trang phản hồi cho khách hàng |  |  |  | Done | 1.5 | Tú Anh/Hân
T65 | Code giao diện phản hồi | Code giao diện theo mẫu |  |  |  | Done | 3 | Thuận
T66 | Cập nhật trực tiếp phản hồi lên bảng đánh giá | Cập nhật trực tiếp theo thời gian thực lên bảng |  |  |  | Done | 4 | Thuận
T67 | Code lưu phản hồi vào cơ sở dữ liệu | Cập nhật phản hồi vào kho đánh giá |  |  |  | Done | 3 | Thuận
T68 | Test phản hồi khách hàng | Kiểm tra |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
ADMIN
T69 | Ý tưởng trang quản lý phản hồi của khách hàng | Nêu ra ý tưởng cho trang quản lý phản hồi của khách hàng | RQ22 | PB06 | 8,9 | Done | 0.5 | Cả nhóm
T70 | Lập kế hoạch triển khai trang quản lý phản hồi của khách hàng | Tổng hợp và lập kế hoạch triển khai trang quản lý phản hồi của khách hàng |  |  |  | Done | 1 | Tôn/Tú Anh/Hân
T71 | Thiết kế cho trang quản lý phản hồi của khách hàng | Cả nhóm cùng thiết kế trang quản lý phản hồi của khách hàng |  |  |  | Done | 2 | Tú Anh/Hân
T72 | Code giao diện quản lý phản hồi khách hàng | Code giao diện theo mẫu |  |  |  | Done | 2 | Phong
T73 | Thêm,Sửa,Xoá phản hồi khách hàng | Chỉnh sửa phản hồi của khách hàng và xoá trên bảng phản hồi |  |  |  | Done | 2 | Phong
T74 | Code cập nhật trực tiếp | Cập nhật trực tiếp phản hồi lên bảng |  |  |  | Edit | 4 | Phong
T75 | Test lưu, chỉnh sửa, cập nhật phản hồi khách hàng | Kiểm tra |  |  |  | Edit | 0.5 | Tú Anh/Tôn
COOPERATE
USER,GUEST
T76 | Ý tưởng cho function liên kết hợp tác | Nêu ra ý tưởng cho function liên kết | RQ06,RQ29 | PB01,PB12 | 9,10 | New | 0.5 | Cả nhóm
T77 | Lập kế hoạch triển khai function | Tổng hợp và lập kế hoạch triển khai function |  |  |  | New | 1 | Tôn/Tú Anh/Hân
T78 | Thiết kế cho function liên kết | Nhóm ngồi lại thiết kế giao diện cho function |  |  |  | Edit | 1 | Tú Anh/Hân
T79 | Code giao diện hợp tác với thương hiệu | Nhóm phát triển code function |  |  |  | New | 2 | Phong/Thuận
T80 | Liên kết với các kênh liên hệ(Facebook,Instagram,...) | Liên kết trang contact online |  |  |  | New | 2 | Phong/Thuận
T81 | Thông tin thanh toán | Thông tin thanh toán đúng theo thông tin được thêm |  |  |  | New | 3 | Thuận
T82 | Địa chỉ cửa hàng (liên kết với Map) | Liên kết địa chỉ web |  |  |  | New | 1 | Thuận
T83 | Test hợp tác | Kiểm tra |  |  |  | New | 0.5 | Tú Anh/Tôn
ADMIN
T84 | Ý tưởng trang chỉnh sửa liên kết hợp tác | Nêu ra ý tưởng cho function liên kết | RQ13 | PB10 | 10 | New | 0.5 | Cả nhóm
T85 | Lập kế hoạch triển khai function | Tổng hợp và lập kế hoạch triển khai function |  |  |  | New | 1 | Tôn/Tú Anh/Hân
T86 | Thiết kế cho function chỉnh sửa liên kết hợp tác | Nhóm ngồi lại thiết kế giao diện cho function |  |  |  | Edit | 2 | Tú Anh/Hân
T87 | Code giao diện chỉnh sửa thông tin hợp tác | Nhóm phát triển code function |  |  |  | New | 4 | Phong
T88 | Code màn nổi thay đổi thông tin hợp tác,chuyển khoản , địa chỉ | Code giao diện và cập nhật trực tiếp |  |  |  | New | 2 | Phong
T89 | Test trang chỉnh sửa thông tin hợp tác | Kiểm tra |  |  |  | New | 1 | Tú Anh/Tôn
LOGIN-SIGN UP
USER,GUEST
T90 | Ý tưởng đăng nhập, đăng ký cho User,Guest | Nêu ý tưởng cho trang đăng nhập đăng ký | RQ01,RQ28 | PB01,PB14 | 11 | New | 1 | Cả nhóm
T91 | Lập kế hoạch triển khai trang đăng nhập đăng ký với yêu cầu từ bảng PB | Tổng hợp và lập kế hoạch cho trang đăng nhập đăng ký |  |  |  | New | 1 | Tôn/Tú Anh/Hân
T92 | Thiết kế trang đăng nhập, đăng ký | Nhóm ngôi lại tạo thiết kế cho trang |  |  |  | Edit | 3 | Tú Anh/Hân
T93 | Code giao diện đăng nhập/đăng ký | Nhóm phát triển code function |  |  |  | New | 2 | Phong /Thuận
T94 | Code liên kết (trang chủ nếu done,chuyển trang nếu đổi ý) | Code liên kết trang đăng nhập đăng ký đổi nhau |  |  |  | New | 2 | Phong /Thuận
T95 | Câu hỏi khi có tài khoản hoặc đăng ký mới | Liên kết trang |  |  |  | New | 4 | Phong /Thuận
T96 | Liên kết đăng nhập, đăng ký khi guest mua hàng | Liên kết cho guest khi muốn mua hàng |  |  |  | New | 3 | Thuận
T97 | Bảo mật thông tin khách hàng quản lý bằng database | Lưu thông tin database khi đăng nhập,đăng ký |  |  |  | New | 3 | Phong
T98 | Test đăng nhập /đăng ký | Kiểm tra |  |  |  | New | 1 | Tú Anh/Tôn
ADMIN
T99 | Ý tưởng đăng nhập tài khoản Admin | Ý tưởng cho trang đăng nhập dành riêng cho tài khoản quản lý web | RQ13 | PB05 | 11,12 | New | 1 | Cả nhóm
T100 | Lập kế hoạch triển khai trang | Nêu và tổng hợp ý tưởng cho trang và lập kế hoạch |  |  |  | New | 1 | Tôn/Tú Anh/Hân
T101 | Thiết kế giao diện đăng nhập | Pm,BA,SM,nhóm phát triển ngồi lại thiết kế giao diện |  |  |  | Edit | 2 | Tú Anh/Hân
T102 | Code đăng nhập dành riêng cho tài khoản Admin | Nhóm phát triển code function |  |  |  | New | 2 | Phong
T103 | Hoạt động chỉnh sửa trang web cho Admin | Admin chỉnh sửa bài viết, sản phẩm, liên kết , sắp xếp trong trang |  |  |  | New | 2 | Phong
T104 | Thêm sửa xoá tài khoản và thông tin tài khoản | Admin chỉnh sửa liên quan tới các tài khoản sử dụng web |  |  |  | New | 3 | Phong /Thuận
T105 | Lưu thay đổi của Admin vào database | Liên kết trang với cơ sở dữ liệu của web |  |  |  | New | 3 | Phong
T106 | Test đăng nhập và giao diện cho Admin | Kiểm tra |  |  |  | New | 1.5 | Tú Anh/Tôn
PRODUCT
T107 | Ý tưởng trang sản phẩm cho người dùng | Nêu ra ý tưởng cho trang sản phẩm của người dùng | RQ03,RQ27 | PB01,PB12 | 12,13 | New | 0.5 | Cả nhóm
T108 | Lập kế hoạch triển khai function | Tổng hợp và lập kế hoạch triển khai trang sản phẩm |  |  |  | New | 1 | Tôn/Tú Anh/Hân
T109 | Thiết kế cho trang sản phẩm | Nhóm ngồi lại thiết kế giao diện cho trang sản phẩm |  |  |  | Edit | 2 | Tú Anh/Hân
T110 | Code giao diện trang sản phẩm | Nhóm phát triển code function |  |  |  | New | 1.5 | Phong/Thuận
T111 | Code popup mua hàng | Giao diện mua hàng cho người dùng |  |  |  | New | 3 | Phong/Thuận
T112 | Cập nhật vào phần đơn hàng | Cập nhật trực tiếp với giỏ hàng |  |  |  | New | 3 | Phong/Thuận
T113 | Test trang sản phẩm khách hàng | Kiểm tra |  |  |  | New | 0.5 | Tú Anh/Tôn
PRODUCT MANAGEMENT
T114 | Ý tưởng trang quản lý sản phẩm cho Admin | Nêu ra ý tưởng cho trang quản lý sản phẩm | RQ14 | PB06,PB09 | 13,14,15 | New | 0.5 | Cả nhóm
T115 | Lập kế hoạch triển khai trang quản lý | Tổng hợp và lập kế hoạch triển khai trang quản lý sản phẩm |  |  |  | New | 1 | Tôn/Tú Anh/Hân
T116 | Thiết kế cho trang quản lý | Cả nhóm cùng thiết kế trang quản lý |  |  |  | Edit | 3 | Tú Anh/Hân
T117 | Code quản lý sản phẩm | Code giao diện quản lý sản phẩm |  |  |  | New | 1 | Phong/Thuận
T118 | Cập nhật trang web khi thêm,sửa,xoá sản phẩm | Cập nhật trực tiếp |  |  |  | New | 3 | Phong/Thuận
T119 | Cập nhật trạng thái mặt hàng(còn, hết,...) | Cập nhật trạng thái trực tiếp và liên tục theo kho hàng |  |  |  | New | 2 | Phong
T120 | Code liên kết với cơ sở dữ liệu quản lý sản phẩm | Liên kết trực tiếp |  |  |  | New | 2 | Phong
T121 | Chỉnh sửa cơ sở dữ liệu trực tiếp khi có thay đổi | Chỉnh sửa trực tiếp khi thay đổi số lượng sản phẩm kho |  |  |  | New | 2 | Phong
T122 | Code tính tổng doanh thu của từng sản phẩm theo tháng | doanh thu mặt hàng tính qua số lượng đơn hàng |  |  |  | New | 3 | Phong
T123 | Code bảng tỉ lệ % mua hàng qua tổng doanh thu(xác định các mặt hàng hot ) | Bảng % số lượng mua theo tháng |  |  |  | New | 3 | Phong
T124 | Test chỉnh sửa sản phẩm của admin | Kiểm tra |  |  |  | New | 1 | Tú Anh/Tôn
ADD TO CART
T125 | Ý tưởng trang giỏ hàng cho người dùng | Nêu ra ý tưởng cho trang giỏ hàng | RQ05 | PB02 | 16 | New | 0.5 | Cả nhóm
T126 | Lập kế hoạch triển khai trang giỏ hàng | Tổng hợp và lập kế hoạch triển khai trang giỏ hàng của người dùng |  |  |  | New | 1 | Tôn/Tú Anh/Hân
T127 | Thiết kế cho trang giỏ hàng | Cả nhóm cùng thiết kế trang |  |  |  | Edit | 3 | Tú Anh/Hân
T128 | Code giao diện giỏ hàng | Code giao diện giỏ hàng thân thiện |  |  |  | New | 1 | Phong/Thuận
T129 | Thêm, sửa , xoá đơn hàng | Thêm, sửa , xoá trực tiếp cho khách hàng |  |  |  | New | 2 | Phong/Thuận
T130 | Code liên kết chỉnh sửa dữ liệu database hàng khi khách mua | Code liên kết với kho hàng |  |  |  | New | 1.5 | Phong/Thuận
T131 | Thông báo với trực tiếp tới đơn vị vận chuyển khi khách nhấn mua hàng | Thông báo cho đơn vị chuyển hàng |  |  |  | New | 3 | Phong/Thuận
T132 | Thông báo tới quản lý trang web đơn hàng của tài khoản | Thông báo cho admin |  |  |  | New | 3 | Phong
T133 | Test trang giỏ hàng | Kiểm tra |  |  |  | New | 1 | Tú Anh/Tôn
ACCOUNT
T134 | Ý tưởng trang tài khoản cá nhân cho user | Nêu ra ý tưởng cho trang tài khoản cá nhân cho user | RQ08,RQ09 | PB01 | 16,17 | New | 0.5 | Cả nhóm
T135 | Lập kế hoạch triển khai trang tài khoản cá nhân cho user | Tổng hợp và lập kế hoạch triển khai trang tài khoản cá nhân cho user |  |  |  | New | 1 | Tôn/Tú Anh/Hân
T136 | Thiết kế cho trang tài khoản cá nhân cho user | Cả nhóm cùng thiết kế trang tài khoản cá nhân cho user |  |  |  | Edit | 2 | Tú Anh/Hân
T137 | Code giao diện tài khoản cá nhân | Code giao diện theo mẫu |  |  |  | New | 3 | Phong
T138 | Cập nhật trực tiếp thông tin tài khoản | Cập nhật tài khoản trực tiếp theo thời gian thực |  |  |  | New | 2 | Phong/Thuận
T139 | Cập nhật trực tiếp lịch sử mua hàng | Cập nhật trực tiếp lịch sử mua hàng sau khi khách nhận hàng |  |  |  | New | 3 | Phong
T140 | Lưu thông tin chỉnh sửa vào database | Lưu thông tin mới có vào database đã tạo |  |  |  | New | 2 | Phong
T141 | Đăng xuất tài khoản User thành Guest | Chuyển trạng thái màn hình từ tài khoản thành khách khi đăng xuất |  |  |  | New | 2 | Phong
T142 | Test chinh sửa tài khoản cá nhân | Kiểm tra |  |  |  | New | 1 | Tú Anh/Tôn
ACCOUNT MANAGEMENT
T143 | Ý tưởng trang quản lý tài khoản user | Nêu ra ý tưởng cho trang quản lý tài khoản user | RQ15,RQ16,RQ18 | PB07 | 17,18 | New | 0.5 | Cả nhóm
T144 | Lập kế hoạch triển khai trang quản lý tài khoản user | Tổng hợp và lập kế hoạch triển khai trang quản lý tài khoản user |  |  |  | New | 1 | Tôn/Tú Anh/Hân
T145 | Thiết kế cho trang quản lý tài khoản user | Cả nhóm cùng thiết kế trang quản lý tài khoản user |  |  |  | Edit | 3 | Tú Anh/Hân
T146 | Code quản lý tài khoản khách hàng | Code giao diện theo mẫu |  |  |  | New | 3 | Phong/Thuận
T147 | Thông tin tài khoản hiện rõ ngoạit trừ password | Bảo lưu thông tin đăng nhập người dùng |  |  |  | New | 4 | Phong/Thuận
T148 | Cập nhật vào cơ sở dữ liệu khi thêm sửa xoá tài khoản | Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực |  |  |  | New | 4 | Phong
T149 | Theo dõi lịch sử mua sắm của khách hàng | Xem lịch sửa mua sắm của từng tài khoản |  |  |  | New | 4 | Phong/Thuận
T150 | Test quản lý tài khoản | Kiểm tra |  |  |  | New | 1 | Tú Anh/Tôn
NOTIFICATION
USER
T151 | Ý tưởng trang thông báo của người dùng | Nêu ra ý tưởng cho trang thông báo của người dùng | RQ10 | PB04 | 18 | Edit | 0.5 | Cả nhóm
T152 | Lập kế hoạch triển khai trang thông báo của người dùng | Tổng hợp và lập kế hoạch triển khai trang thông báo của người dùng |  |  |  | Edit | 1.5 | Tôn/Tú Anh/Hân
T153 | Thiết kế cho trang thông báo của người dùng | Cả nhóm cùng thiết kế trang thông báo của người dùng |  |  |  | Edit | 2 | Tú Anh/Hân
T154 | Code giao diện trang thông báo | Code giao diện thông báo thân thiện |  |  |  | Edit | 2 | Phong
T155 | Trạng thái của thông báo người dùng nhận(đã đọc, chưa đọc,... ) | Có button hoặc tic để đổi trạng thái |  |  |  | Edit | 2 | Thuận
T156 | Code chỉnh sửa nhận thông báo qua ứng dụng trực tuyến(gmail, sms) | Giao diện cho người dùng chỉnh sửa nơi nhận thông báo |  |  |  | Edit | 4 | Phong/Thuận
T157 | Code liên kết với các hệ thông gửi thông báo(SendGrid, Nodemailer) | Liên kết để có thể gửi được qua các ứng dụng trực tuyến khác |  |  |  | Edit | 3 | Phong/Thuận
T158 | Test giao diện nhận thông báo | Kiểm tra |  |  |  | Edit | 1 | Tú Anh/Tôn
ADMIN
T159 | Ý tưởng trang gửi thông báo của người dùng | Nêu ra ý tưởng cho trang gửi thông báo của người dùng | RQ21 | PB10 | 19 | Edit | 0.5 | Cả nhóm
T160 | Lập kế hoạch triển khai trang gửi thông báo của người dùng | Tổng hợp và lập kế hoạch triển khai trang gửi thông báo của người dùng |  |  |  | Edit | 1 | Tôn/Tú Anh/Hân
T161 | Thiết kế cho trang gửi thông báo của người dùng | Cả nhóm cùng thiết kế trang gửi thông báo của người dùng |  |  |  | Edit | 2 | Tú Anh/Hân
T162 | Code giao diện gửi thông báo | Code giao diện gửi thông báo dễ dùng |  |  |  | Edit | 2 | Phong
T163 | Code liên kết datbase để lấy số lượng người dùng nhận thông báo | Có thể chọn 1 người gửi riêng hoặc chọn nhiều người gửi chung |  |  |  | Edit | 2.5 | Phong/Thuận
T164 | Code liên kết gửi thông báo qua các kênh trực tuyến khác | Liên kết các kênh trực tuyến bằng API và gửi thông báo tới người dùng |  |  |  | Edit | 5 | Phong/Thuận
T165 | Gửi thông báo trực tiếp cho người dùng về sự kiện | Thông báo theo thời gian thực |  |  |  | Edit | 3 | Phong
T166 | Test code thông báo | Kiểm tra |  |  |  | Edit | 1 | Tú Anh/Tôn
ORDER STATUS
USER
T167 | Ý tưởng trang theo dõi đơn đặt hàng | Nêu ra ý tưởng cho trang theo dõi đơn đặt hàng | RQ07 | PB03 | 20 | New | 0.5 | Cả nhóm
T168 | Lập kế hoạch triển khai trang theo dõi đơn đặt hàng | Tổng hợp và lập kế hoạch triển khai trang theo dõi đơn đặt hàng |  |  |  | New | 1 | Tôn/Tú Anh/Hân
T169 | Thiết kế cho trang theo dõi đơn đặt hàng | Cả nhóm cùng thiết kế trang theo dõi đơn đặt hàng |  |  |  | Edit | 2 | Tú Anh/Hân
T170 | Code giao diện theo dõi trạng thái đơn hàng | Code giao diện theo mẫu |  |  |  | New | 2 | Phong/Thuận
T171 | Cập nhật trực tiếp khi thay đổi thông tin | Cập nhật theo thời gian thực khi thông tin đơn hàng thay đổi |  |  |  | New | 2 | Phong/Thuận
T172 | Code quản lý thông tin đơn đặt hàng | Quản lý đơn đặt hàng của khách hàng |  |  |  | New | 1.5 | Phong/Thuận
T173 | Cập nhật trạng thái giao hàng theo thời gian thực | Trạng thái cập nhật theo thời gian thực |  |  |  | New | 3 | Phong/Thuận
T174 | Liên kết cơ sở dữ liệu lưu thông tin đơn của tài khoản | Lưu lại đơn đặt hàng của tài khoản để quản lí |  |  |  | New | 2 | Phong/Thuận
T175 | Test giao diện, trạng thái đơn hàng | Kiểm tra |  |  |  | New | 1 | Tú Anh/Tôn
ADMIN
T176 | Ý tưởng trang quản lý đơn hàng tài khoản | Nêu ra ý tưởng cho trang quản lý đơn hàng tài khoản | RQ17 | PB08 | 21 | New | 0.5 | Cả nhóm
T177 | Lập kế hoạch triển khai trang quản lý đơn hàng tài khoản | Tổng hợp và lập kế hoạch triển khai trang quản lý đơn hàng tài khoản |  |  |  | New | 1.5 | Tôn/Tú Anh/Hân
T178 | Thiết kế cho trang quản lý đơn hàng tài khoản | Cả nhóm cùng thiết kế trang quản lý đơn hàng tài khoản |  |  |  | Edit | 3 | Tú Anh/Hân
T179 | Code quản lý đơn hàng. | Code giao diện theo mẫu |  |  |  | New | 2 | Phong
T180 | Tự động tạo mã đơn khi khách đặt mua | Tạo mã đơn tự động theo con số đơn của tài khoản |  |  |  | New | 2 | Phong
T181 | Gửi thông báo về thông tin của đơn hàng | Gửi thông báo cho quản lí web mỗi khi tài khoản đặt hàng |  |  |  | New | 1.5 | Phong/Thuận
T182 | Thông báo tới admin khi đơn hàng thay đổi | Thông báo chi tiết đơn hàng cho admin |  |  |  | New | 3 | Phong
T183 | Code liên kết database khi có đơn mua(trừ số lượng hàng trong kho) | Code thay đổi kho hàng và tổng số lượng hàng |  |  |  | New | 2 | Phong/Thuận
T184 | Code tính tổng số đơn hàng đã được bán ra theo tháng | Số đơn hàng đã xuất ra theo từng tháng sau đó tính tổng |  |  |  | New | 1 | Phong/Thuận
T185 | Tổng doanh thu của các đơn hàng theo tháng | Tổng hợp đơn hàng và số tiền của đơn rồi tính tổng |  |  |  | New | 2 | Phong/Thuận
T186 | Test quản lý, chỉnh sửa đơn hàng | Kiểm tra |  |  |  | New | 1 | Tú Anh/Tôn
SYSTEM STATUS
T187 | Ý tưởng trang theo dõi trạng thái hệ thống | Nêu ra ý tưởng cho trang theo dõi trạng thái hệ thống | RQ20 | PB11 | 22,23 | New | 0.5 | Cả nhóm
T188 | Lập kế hoạch triển khai trang theo dõi trạng thái hệ thống | Tổng hợp và lập kế hoạch triển khai trang theo dõi trạng thái hệ thống |  |  |  | New | 1.5 | Tôn/Tú Anh/Hân
T189 | Thiết kế cho trang theo dõi trạng thái hệ thống | Cả nhóm cùng thiết kế trang theo dõi trạng thái hệ thống |  |  |  | Edit | 3 | Tú Anh/Hân
T190 | Code thông báo khi xảy ra lỗi | Thông báo theo thời gian thực cho admin |  |  |  | New | 3 | Phong/Thuận
T191 | Thời gian xuất hiện lỗi đã tồn tại bao lâu | Tính thời gian từ khi xảy ra lỗi bằng code và hiện thông số trên bảng thời gian lỗi |  |  |  | New | 3 | Phong/Thuận
T192 | Code thống kê, báo cáo số lượng lỗi code khi đưa sản phẩm ra thực tế | Các lỗi chuyển vào database để có thể thống kê số lượng lỗi đã gặp là bao nhiêu để có thể fix |  |  |  | New | 1.5 | Phong/Thuận
T193 | Liên kết với bên thứ 3: New Relic,Slack/Email Integration | New sẽ giám sát hiệu xuất của hệ thống web, slack sẽ thông báo lỗi qua email cho tài khoản admin |  |  |  | New | 2 | Phong/Thuận
T194 | Tối ưu hoá Frontend/Backend/Database | Tối ưu code và thông tin trong web |  |  |  | New | 6 | Phong/Thuận
T195 | Tối ưu tải trang | Code tối ưu tải trang load trang trong 1s |  |  |  | New | 3 | Phong/Thuận
T196 | Test thông báo, chuẩn lỗi trang web | Kiểm tra |  |  |  | New | 1.5 | Tú Anh/Tôn

## Release Backlog
| Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
PB01 | Quản hoạt động tài khoản user | User | Đăng ký và đăng nhập tài khoản cá nhân một cách nhanh chóng và bảo mật. | Tôi có thể quản lý tài khoản của mình một cách dễ dàng. | RQ01 | High | High |  | Done
| Quản hoạt động tài khoản user | User | Thanh điều hướng | Dễ dàng chuyển trang, sản phẩm/dịch vụ thông tin tài khoản nhanh chóng | RQ02 | High | Medium |  | Done
| Quản hoạt động tài khoản user | User | Tìm kiếm sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu của tôi. | Tìm được sản phẩm nhanh chóng mà không tốn nhiều thời gian. | RQ04 | Medium | Medium |  | Done
| Quản hoạt động tài khoản user | User | Tài khoản cá nhân | Khách hàng dễ dàng quản lý tài khoản cá nhân của chính mình | RQ08 | High | Medium |  | Done
| Quản hoạt động tài khoản user | User | Thanh toán đơn hàng trực tuyến qua nhiều phương thức khác nhau. | Đảm bảo thanh toán tiện lợi và an toàn. | RQ06 | High | Medium |  | Done
| Quản hoạt động tài khoản user | User | Đánh giá sản phẩm/dịch vụ đã sử dụng và để lại phản hồi. | Đóng góp ý kiến để cải thiện chất lượng dịch vụ. | RQ11 | Medium | Medium |  | Done
| Quản hoạt động tài khoản user | User | Dịch vụ đi kèm(Giặt, giao hàng nhanh, gói quà, tặng kèm, thiệp). | Dịch vụ hỗ trợ cho sản phẩm yêu thích | RQ12 | Medium | Low |  | Done
PB02 | Quản lý giỏ hàng | User | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và quản lý các mục trong giỏ hàng. | Quản lý việc mua sắm dễ dàng hơn. | RQ05 | High | High |  | Done
PB03 | Quản lý đơn hàng user | User | Cập nhật thông tin cá nhân (địa chỉ, số điện thoại, phương thức thanh toán). | Cập nhật thông tin đúng để tránh nhầm lẫn khi giao hàng. | RQ09 | High | Medium |  | Done
| Quản lý đơn hàng user | User | Theo dõi trạng thái đơn hàng (đang xử lý, giao hàng, đã hoàn thành). | Biết rõ đơn hàng của mình đang ở trạng thái nào. | RQ07 | High | High |  | Done
PB04 | Quản lý thông báo user | User | Nhận thông báo về các ưu đãi, giảm giá, hoặc sản phẩm mới. | Không bỏ lỡ các ưu đãi quan trọng. | RQ10 | High | Low |  | Done
PB05 | Quản lý tài khoản trang web | Admin | Đăng nhập vào trang quản lý web riêng dành cho Admin | Tôi có thể bảo mật trang với tài khoản duy nhất của tôi có thể chỉnh sửa trang | RQ13 | High | Medium
PB06 | Quản lý thông tin trang web | Admin | Quản lý sản phẩm bao gồm việc thêm sửa xoá trên bảng trang web và cập nhật vào cơ sở dữ liệu | Tôi có thể duy trì danh mục sản phẩm luôn chính xác và cập nhật. | RQ14 | High | Medium
|  | Admin | Xem,chỉnh sửa(thêm, xoá) đánh giá sản phẩm, dịch vụ, phản hồi | Thu thập đánh giá, phản hồi từ khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ | RQ22 | High | Medium
PB07 | Quản lý tài khoản trang web | Admin | Quản lý danh sách người dùng, bao gồm việc khóa/mở khóa tài khoản. | Đảm bảo rằng chỉ người dùng hợp lệ mới được truy cập hệ thống. | RQ15 | High | High
|  | Admin | Thêm ,sửa ,xoá tài khoản người dùng | Dễ dàng phân biệt, các tài khoản khi truy cập vào trang web | RQ16 | High | Medium
|  | Admin | Theo dõi lịch sử mua sắm của khách hàng | Nếu số lượng mua hàng nhiều sẽ được đặt làm khách hàng vip/thường giúp tăng trải nghiệm người dùng, nhận thông báo trước về các sự kiện và nhiều ưu đãi | RQ18 | Medium | High
PB08 | Quản lý đơn hàng của user | Admin | Quản lý đơn hàng | Đảm bảo đơn hàng đi đúng tiến độ và không gặp lỗi hệ thống. | RQ17 | High | High
PB09 | Quản lý doanh thu của web | Admin | Tìm kiếm, báo cáo doanh thu hàng tháng theo từng sản phẩm/danh mục. | Có cái nhìn tổng quan để đánh giá hiệu quả kinh doanh. | RQ19 | High | High
PB10 | Quản lý thông báo | Admin | Gửi thông báo đến tất cả người dùng khi có cập nhật mới. | Người dùng nhận được thông tin quan trọng ngay lập tức. | RQ21 | High | High
PB11 | Quản lý lỗi của web | Admin | Theo dõi trạng thái của hệ thống (lỗi, tốc độ xử lý). | Phát hiện và khắc phục sự cố nhanh chóng, giảm thời gian gián đoạn. | RQ20 | High | High
PB12 | Quản lý Guest | Guest | Xem danh sách sản phẩm/dịch vụ mà không cần đăng ký tài khoản. | Tôi có thể trải nghiệm sản phẩm/dịch vụ trước khi đăng ký tài khoản mua hàng | RQ24 | High | Medium |  | Done
| Quản lý Guest | Guest | Thanh điều hướng | Dễ dàng chuyển trang, sản phẩm/dịch vụ thông tin tài khoản nhanh chóng | RQ25 | High | Medium |  | Done
PB13 | Quản tìm kiếm guest | Guest | Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa sản phẩm hoặc danh mục. | Tiết kiệm thời gian tìm kiếm sản phẩm mình cần. | RQ26 | High | Medium |  | Done
PB12 | Quản lý Guest | Guest | Xem thông tin chi tiết về sản phẩm như mô tả, giá cả, và hình ảnh. | Đưa ra quyết định mua sắm dựa trên thông tin đầy đủ. | RQ27 | High | Medium |  | Done
PB14 | Quản lý đăng ký tài khoản guest | Guest | Đăng ký tài khoản nếu khách hàng quyết định đặt hàng. | Trở thành người dùng và mua được sản phẩm | RQ28 | High | Medium
PB12 | Quản lý Guest | Guest | Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để hỏi thêm thông tin. | Nhận được giải đáp nhanh chóng từ đội ngũ hỗ trợ. | RQ29 | High | Low

## sprintBacklog_Tiếng Anh
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
LOGIN-SIGN UP
T01 | Write code for the registration login interface | User interface code | RQ01,RQ13 | PB01 | 2 | Done | 1 | Thuận | Hỗ trợ: Phong
T04 | Link code (home page if done, page change if you change your mind) | The code linking to the login and registration page is exchanged |  |  |  | Done | 1 | Thuận
T05 | Questions when having a new account or registration | Page link |  |  |  | Done | 0.5 | Thuận
T06 | Login and registration link when guests make purchases | Link for guests when they want to buy |  | PB03 |  | Done | 1 | Thuận
T07 | Secure customer information managed by database | Save database information when logging in or registering |  |  |  | Done | 1 | Thuận
T08 | Test login/registration | Verify |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
MENU
USER,GUEST
T01 | "Write code for the menu bar interface" | Write code for the menu bar | RQ03,RQ23 | PB01,PB03 | 2 | Done | 0.5 | Phong
T02 | Link to menu bar items | Link the product page to the menu bar |  |  |  | Done | 0.5 | Phong
T03 | Test the menu bar | Verify |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
VIEW
SLIDE-SHOW
T01 | Photos automatically transfer after 5 seconds | Effect operation | RQ11,RQ22,RQ25 | PB01,PB03 | 2 | Done | 1 | Phong | Hỗ trợ: Tôn
T02 | Arrow button to switch images | Button activity |  |  |  | Done | 0.5 | Phong
T03 | Dot transitions the image to blur as it passes by | dot's activities |  |  |  | Done | 0.5 | Phong
T04 | Test slide-show | Check |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
COMBO-SHOW
T01 | Photos automatically transfer after 2.5 seconds | How the effect works | RQ11,RQ22,RQ25 | PB01,PB03 | 2 | Done | 1 | Phong
T02 | Blur the image when passing | How the effect works |  |  |  | Done | 0.5 | Phong
T03 | Move images by holding and dragging the mouse | Operate effects with mouse |  |  |  | Done | 1 | Phong
T04 | Test image transfer | Verify |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
HANDBOOK
T01 | Summary article | Condensed article layout | RQ11,RQ22,RQ25 | PB01,PB03 | 2 | Done | 1 | Thuận
T02 | Attach a link to the website's handbook page | Article page link |  |  |  | Done | 0.5 | Thuận
T03 | Test link handbook | Verify |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
COOPERATE
USER,GUEST
T01 | Interface code in cooperation with the brand | Collaboration page interface code | RQ20,RQ27 | PB01,PB03 | 2 | Done | 1.5 | Thuận | Hỗ trợ: Phong
T02 | Link with contact channels (Facebook, Instagram,...) | Link to online contact page |  |  |  | Done | 0.5 | Thuận
T03 | Payment information | Payment information is correct according to the added information |  |  |  | Done | 0.5 | Thuận
T04 | Store address (linked to Map) | Link web address |  |  |  | Done | 0.5 | Thuận
T05 | Collaborative testing | Verify |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
ADMIN
T01 | Collaborative information editing interface code | Code for the information editing interface page | RQ22 | PB02 | 2 | Done | 0.5 | Phong
T02 | The floating screen code changes cooperation information, transfer, and address | Code for interface and live updates |  |  |  | Done | 0.5 | Phong
T03 | Test the collaborative information editing page | Verify |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
PRODUCT
T01 | Product page interface code | Code for friendly product interface | RQ04,RQ25 | PB01,PB03 | 3 | Done | 1 | Phong
T02 | Purchase popup code | Purchase interface for users |  |  |  | Done | 1 | Phong
T03 | Update the orders section | Update directly with shopping cart |  |  |  | Done | 0.5 | Phong
T04 | Test the customer product page | Verify |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
PRODUCT MANAGEMENT
T01 | Write code for product management | Product management interface code | RQ12 | PB02 | 3 | Done | 1 | Phong | Hỗ trợ: Tôn
T02 | Update website when adding, editing, or deleting products | Updates |  |  |  | Done | 1 | Phong
T03 | Update item status (in stock, out of stock,...) | Update status directly and continuously by warehouse |  |  |  | Done | 1 | Phong
T04 | Code linked to product management database | Direct link |  |  |  | Done | 0.5 | Phong
T05 | Edit the database directly when there are changes | Edit directly when changing the quantity of warehouse products |  |  |  | Done | 1 | Phong
T06 | Test editing products by admin | Verify |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
ADD TO CART
T01 | Shopping cart interface code | Friendly shopping cart interface code | RQ05 | PB01 | 3 | Done | 1 | Phong | Hỗ trợ: Tôn
T02 | Add, edit, delete orders | Add, edit, delete directly for customers |  |  |  | Done | 0.5 | Phong
T03 | Code linked to the warehouse when customers buy | Code associated with the warehouse |  |  |  | Done | 1 | Phong
T04 | Notify directly to the shipping unit upon purchase | Notify the shipping unit |  |  |  | Done | 1 | Phong
T05 | Notify site administrator | Notify admin |  |  |  | Done | 0.5 | Phong
T06 | Test the shopping cart page | Verify |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
NOTIFICATION
USER
T01 | Write code for the notification interface | Friendly notification interface code | RQ09 | PB01 | 3 | Done | 1 | Thuận | Hỗ trợ: Tôn
T02 | Log in and register to receive notifications when products are available or events | Receive notifications when logging in or registering |  |  |  | Done | 1 | Thuận
T03 | Receive live notifications | Real-time notifications to customers |  |  |  | Done | 0.5 | Thuận
T04 | Test the notification receiving interface | Verify |  |  |  | Done | 1 | Tú Anh/Tôn
ADMIN
T01 | Interface code to send notifications | The interface code for sending notifications is easy to use | RQ19 | PB02 | 3 | Done | 1 | Phong
T02 | Send notifications directly to users about the event | Real-time notifications |  |  |  | Done | 0.5 | Phong
T03 | Test notification code | Verify |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
SEARCH
T01 | Product search bar interface code | Code for interface and effects according to the template | RQ04,RQ17,RQ22,RQ24 | PB01,PB03 | 3 | Done | 0.5 | Thuận | Hỗ trợ: Phong
T02 | Product link code matches the search | Code for reasonable link according to the correct product and order code |  |  |  | Done | 1 | Thuận
T03 | Do not enter in the field to return to the home page | Return to the home page when not entering anything |  |  |  | Done | 0.5 | Thuận
T04 | Test searching for 2 faces (user, admin) | Verify |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
CUSTOMER ACCOUNT
T01 | Personal account interface code | Interface code according to the sample | RQ08 | PB01 | 4 | Done | 1.5 | Phong
T02 | Directly update account information | Update your account in real time |  |  |  | Done | 1 | Phong
T03 | Directly update purchase history | Update purchase history after the customer receives the goods |  |  |  | Done | 1 | Phong
T04 | Logging out of the User account will change to Guest | Change screen status from account to guest when logging out |  |  |  | Done | 1 | Phong
T05 | Test and edit personal account | Verify |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
ACCOUNT MANAGEMENT
T01 | Customer account management code | Interface code according to the sample | RQ13,RQ14,RQ16 | PB02 | 4 | Done | 2 | Phong và Thuận | Hỗ trợ: Tôn
T02 | Update the database when adding, editing, or deleting accounts | Update data in real time |  |  |  | Done | 1 | Phong
T03 | Track customer shopping history | View your account's purchase history |  |  |  | Done | 1 | Phong và Thuận
T04 | Test account management | Verify |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
ORDER STATUS
USER
T01 | Interface code to track order status | Interface code according to the sample | RQ06,RQ07 | PB01 | 4 | Done | 2 | Thuận và Phong | Hỗ trợ: Tôn
T02 | Update directly when information changes | Updated in real time when order information changes |  |  |  | Done | 1 | Thuận và Phong
T03 | Purchase order management code | Manage purchase orders for customers |  |  |  | Done | 2 | Thuận và Phong
T04 | Update delivery status in real time | Status updates in real time |  |  |  | Done | 0,5 | Thuận và Phong
T05 | Test the interface and order status | Check |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
ADMIN
T01 | Order management code | Interface code according to the sample | RQ15 | PB02 | 4 | Done | 1,5 | Thuận và Phong
T02 | Automatically generate order code when customers order | Generate order code automatically according to account order number |  |  |  | Done | 1 | Thuận và Phong
T03 | Notify admin when orders change | Notify order details to admin |  |  |  | Done | 0.5 | Thuận và Phong
T04 | Write code for warehouse management | Code for arranging and changing warehouses |  |  |  | Done | 1 | Thuận và Phong
T05 | Change automatically when customers order | Change automatically when there is a purchase order |  |  |  | Done | 1 | Thuận và Phong
T06 | Stock status after order | Order status is updated and notified in real time |  |  |  | Done | 1 | Thuận
T07 | Test management and editing orders | Verify |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
EVALUATION, FEEDBACK
USER
T01 | Response interface code | Interface code according to the sample | RQ10 | PB01 | 4 | Done | 0.5 | Phong
T02 | Update feedback directly to the evaluation board | Update directly in real time to the board |  |  |  | Done | 0.5 | Phong
T03 | The code saves the response to the database | Update feedback to review repository |  |  |  | Done | 1 | Phong
T04 | Test customer feedback | Verify |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
ADMIN
T01 | Write code for customer feedback management interface | Interface code | RQ20 | PB02 | 4 | Done | 0.5 | Thuận | Hỗ trợ: Tôn
T02 | Add, Edit, Delete customer feedback | Edit customer feedback and delete it on the feedback panel |  |  |  | Done | 1 | Thuận
T03 | Code updated directly | Update feedback directly to the table |  |  |  | Done | 0.5 | Thuận
T04 | Test, save, edit, and update customer feedback | Verify |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn
SYSTEM STATUS
T01 | Write notification code when an error occurs | Real-time notifications for admin | RQ18 | PB02 | 4 | Done | 1 | Phong | Hỗ trợ: Tôn
T02 | How long has the error appeared? | Calculate the time since the error occurred using the code and display the parameters on the error time table |  |  |  | Done | 1 | Phong
T03 | Optimize Frontend/Backend/Database | Optimize code and information in the website |  |  |  | Done | 0.5 | Phong
T04 | Optimize page load | Optimized code loads pages in 1 second |  |  |  | Done | 1 | Phong
T05 | Test notifications and standardize website errors | Verify |  |  |  | Done | 0.5 | Tú Anh/Tôn

## productBacklog_Tiếng Anh
Product Backlog
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RQ01 | User | Register and log in to your personal account quickly and securely. | I can manage my account easily. | 2 | Medium | The system supports registration and login with a valid email, secure password, and clear status message. | Done
RQ02 | User | Navigation bar | Easily switch pages, product/service account information quickly | 3 | Medium | User navigation with a menu bar, switching from login/registration to customer account, to product navigation | Done
RQ03 | User | Product name and price of each product | Select products by name and buy at reasonable prices with ease | 2 | Medium |  | Removed
RQ04 | User | View and search for products/services that suit my needs. | Find products quickly without wasting much time. | 2 | High | Users can quickly search for products by keyword or category. | Done
RQ05 | User | Add products to cart and manage items in cart. | Manage shopping more easily. | 1 | High | Adding or removing products from the shopping cart is updated immediately, without needing to reload the page. | Done
RQ06 | User | Pay for orders online through many different methods. | Ensure convenient and safe payment. | 1 | Medium | The payment process clearly displays success or failure results. | Done
RQ07 | User | Track order status (processing, shipping, completed). | Know clearly what status your order is in. | 1 | High | Order status is automatically updated and displayed in real time. | Done
RQ08 | User | Update personal information (address, phone number, payment method). | Update correct information to avoid confusion when delivering goods. | 2 | High | Users can edit personal information and save it accurately. | Done
RQ09 | User | Receive notifications about offers, discounts, or new products. | Don't miss important offers. | 3 | Low | Promotion notifications are sent to users via email or SMS appropriate to each target audience. | Done
RQ10 | User | Rate the products/services you have used and leave feedback. | Contribute ideas to improve service quality. | 2 | Medium | Feedback from users is displayed in the product or service review section. | Done
RQ11 | User | Included services (laundry, fast delivery, gift wrapping, gifts, cards). | Support service for your favorite products | 2 | Low | The system provides personalized options that enhance the shopping experience. | Done
RQ12 | Admin | Add, edit, or delete products in your catalog quickly. | I can maintain a product catalog that is always accurate and up to date. | 1 | Medium | The function of adding, editing, and deleting products works stably and does not cause data loss or errors. | Done
RQ13 | Admin | Add, edit, and delete user accounts | Easily distinguish accounts when accessing the website | 2 | High | Changes are updated immediately on the system and clearly distinguish between accounts when accessing the website. | Done
RQ14 | Admin | Manage user lists, including locking/unlocking accounts. | Ensure that only authorized users can access the system. | 2 | High | Account management displays a complete list of users and account status. | Done
RQ15 | Admin | Track order details (list of all prices, product names of that order) | Ensure orders are on schedule and do not encounter system errors. | 2 | Medium | Admin can edit order status and send notifications directly to customers. | Done
RQ16 | Admin | Track customer shopping history | If the number of purchases is high, you will be made a VIP/regular customer to help increase user experience, receive advance notice of events and many incentives. | 1 | High | VIP customers are automatically classified and receive special promotion notifications through the system. | Done
RQ17 | Admin | Search and view monthly revenue reports by each product/category. | Have an overview to evaluate business performance. | 1 | Medium | Revenue reports display accurately and can be exported as files (PDF/Excel). | Done
RQ18 | Admin | Monitor system status (errors, processing speed). | Detect and fix problems quickly, reducing downtime. | 3 | High | System error messages are sent via email or displayed on the admin dashboard. | Done
RQ19 | Admin | Send notifications or messages to all users when new updates are available. | Users receive important information immediately. | 3 | Low | User notifications are sent to the right audience via email or in-app. | Done
RQ20 | Admin | View, edit (add, delete) product and service reviews and feedback | Collect reviews and feedback from customers to improve service quality | 2 | Medium | The feedback list is saved to the feedback list | Done
RQ21 | Admin | Included services: 1. Delivery, 2. Gift wrapping, 3. Free greeting cards, 4. Washing teddy bears, 5. Compressing bears | Free shipping voucher, free service when purchasing products | 2 | Medium |  | Removed
RQ22 | Guest | View product/service lists without registering an account. | I can experience the product/service before registering for a purchasing account | 2 | Medium | Users do not need to log in to see the full product list. | Done
RQ23 | Guest | Navigation bar | Easily switch pages, product/service account information quickly | 1 | Medium | User navigation with a menu bar, switching from login/registration to customer account, to product navigation | Done
RQ24 | Guest | Search for products using product keywords or categories. | Save time searching for the products you need. | 2 | Medium | The search function returns results within 3 seconds. | Done
RQ25 | Guest | View detailed product information such as description, price, and images. | Make informed purchasing decisions. | 2 | Medium | Product information is displayed fully and clearly on the detail page. | Done
RQ26 | Guest | Register an account if I decide to make a purchase. | Become a user and buy the product | 1 | Medium | Account registration requires a valid email and a password that meets security standards. | Done
RQ27 | Guest | Contact support to ask for more information. | Get quick answers from the support team. | 1 | Low | The contact form automatically sends information to the admin and responds with confirmation via email. | Done

## ReleaseBacklog-tiếng anh
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
PB01 | User Management | USER | Register and log in to your personal account quickly and securely. | I can manage my account easily. | RQ01 | 2 | Medium | 2 | Done
| User Management | USER | Navigation bar | Easily switch pages, product/service account information quickly | RQ02 | 3 | Medium | 2 | Done
| User Management | USER | Product name and price of each product | Select products by name and buy at reasonable prices with ease | RQ03 | 1 | Low |  | Removed
| User Management | USER | View and search for products/services that suit my needs. | Find products quickly without wasting much time. | RQ04 | 2 | High | 3 | Done
| User Management | USER | Add products to cart and manage items in cart. | Manage shopping more easily. | RQ05 | 1 | High | 3 | Done
| User Management | USER | Pay for orders online through many different methods. | Ensure convenient and safe payment. | RQ06 | 1 | Medium | 2 | Done
| User Management | USER | Track order status (processing, shipping, completed). | Know clearly what status your order is in. | RQ07 | 1 | High | 4 | Done
| User Management | USER | Update personal information (address, phone number, payment method). | Update correct information to avoid confusion when delivering goods. | RQ08 | 2 | High | 4 | Done
| User Management | USER | Receive notifications about offers, discounts, or new products. | Don't miss important offers. | RQ09 | 3 | Low | 3 | Done
| User Management | USER | Rate the products/services you have used and leave feedback. | Contribute ideas to improve service quality. | RQ10 | 2 | Medium | 4 | Done
| User Management | USER | Included services (laundry, fast delivery, gift wrapping, gifts, cards). | Support service for your favorite products | RQ11 | 2 | Low | 2 | Done
PB02 | Admin manages the website | ADMIN | Add, edit, or delete products in your catalog quickly. | I can maintain a product catalog that is always accurate and up to date. | RQ12 | 1 | Medium | 3 | Done
| Admin manages the website | ADMIN | Add, edit, and delete user accounts | Easily distinguish accounts when accessing the website | RQ13 | 2 | High | 2 | Done
| Admin manages the website | ADMIN | Manage user lists, including locking/unlocking accounts. | Ensure that only authorized users can access the system. | RQ14 | 2 | High | 4 | Done
| Admin manages the website | ADMIN | Track order details (list of all prices, product names of that order) | Ensure orders are on schedule and do not encounter system errors. | RQ15 | 2 | Medium | 4 | Done
| Admin manages the website | ADMIN | Track customer shopping history | If the number of purchases is high, you will be made a VIP/regular customer to help increase user experience, receive advance notice of events and many incentives. | RQ16 | 1 | High | 4 | Done
| Admin manages the website | ADMIN | Search and view monthly revenue reports by each product/category. | Have an overview to evaluate business performance. | RQ17 | 1 | Medium | 3 | Done
| Admin manages the website | ADMIN | Monitor system status (errors, processing speed). | Detect and fix problems quickly, reducing downtime. | RQ18 | 3 | High | 4 | Done
| Admin manages the website | ADMIN | Send notifications or messages to all users when new updates are available. | Users receive important information immediately. | RQ19 | 3 | Low | 3 | Done
| Admin manages the website | ADMIN | View, edit (add, delete) product and service reviews and feedback | Collect reviews and feedback from customers to improve service quality | RQ20 | 2 | Medium | 4 | Done
| Admin manages the website | ADMIN | Included services: 1. Delivery, 2. Gift wrapping, 3. Free greeting cards, 4. Washing teddy bears, 5. Compressing bears | Free shipping voucher, free service when purchasing products | RQ21 | 2 | Low |  | Removed
PB03 | Guest Management | GUEST | View product/service lists without registering an account. | I can experience the product/service before registering for a purchasing account | RQ22 | 2 | Medium | 2 | Done
| Guest Management | GUEST | Navigation bar | Easily switch pages, product/service account information quickly | RQ23 | 1 | Medium | 2 | Done
| Guest Management | GUEST | Search for products using product keywords or categories. | Save time searching for the products you need. | RQ24 | 2 | Medium | 3 | Done
| Guest Management | GUEST | View detailed product information such as description, price, and images. | Make informed purchasing decisions. | RQ25 | 2 | Medium | 2 | Done
| Guest Management | GUEST | Register an account if I decide to make a purchase. | Become a user and buy the product | RQ26 | 1 | Medium | 2 | Done
| Guest Management | GUEST | Contact support to ask for more information. | Get quick answers from the support team. | RQ27 | 1 | Low | 2 | Done