## Sweet Cake
Project Name | Sweet Cake | [7 empty] | Gantt Chart
TOTAL TASKS | 207 |  | Duration | 306 |  | Overall Progress
Completed | 45 |  | Project Start | 2025-01-01
Not Started | 136 |  | Project End | 2025-11-02 |  | 30.94%
Not Started | 136
69.06%
Tasks | Responsible | Start Date | End Date | Progress | Status | Duration | Completed | Pending
Sprint 1: |  | 2025-01-01 | 2025-01-05
Lên ý tưởng thương hiệu | Cả nhóm | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 100% | Completed | 1 | 1 | 0
Đưa ra các ý tưởng | Cả nhóm | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 100% | Completed | 1 | 1 | 0
Chốt thiết kế web mẫu | Cả nhóm | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 100% | Completed | 1 | 1 | 0
Thiết kế giao diện sản phẩm | Cả nhóm | 2025-10-30 | 2025-11-02 | 100% | Completed | 4 | 4 | 0
Sprint 2: |  | 2025-01-05 | 2025-01-12
Ý tưởng cho hiệu ứng chuyển ảnh | Phong | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Lập kế hoạch triển khai function | Tú Anh | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Thiết kế function chuyển ảnh | Phong | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Code hiệu ứng | Duy | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Test slide-show | Tú Anh | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Ý tưởng cho phần giới thiệu | Phong | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Lập kế hoạch triển khai function | Phong | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Thiết kế function phần giới thiệu | Khôi | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Code hiệu ứng | Đức | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Test phần giới thiệu | Phong | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Ý tưởng cho phần blog | Khôi | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Lập kế hoạch triển khai function | Duy | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Thiết kế function , bố cục cho function | Tú Anh | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Code function trang blog | Đức | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Test link blog | Đức | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Sprint 3: |  | 2025-01-12 | 2025-01-19
Ý tưởng trang chỉnh sửa bộ hiệu ứng và bố cục trang | Khôi | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Lập kế hoạch triển khai cho trang chỉnh sửa | Duy | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Thiết kế cho function chỉnh sửa bố cục trang | Tú Anh | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Code giao diện | Tú Anh | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Code liên kết với kho dữ liệu máy để tải ảnh | Phong | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Code liên kết với cơ sở dữ liệu để lấy thông tin | Khôi | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Chỉnh sửa liên kết các trang blog | Đức | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Test function chỉnh sửa hiệu ứng | Duy | 2025-01-18 | 2025-01-19 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Sprint 4: |  | 2025-01-19 | 2025-01-26
Ý tưởng thanh điều hướng cho người dùng | Tú Anh | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Lập kế hoạch triển khai cho function | Khôi | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Thiết kế giao diện thanh điều hướng | Phong | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Code giao diện thanh menu | Khôi | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Code liên kết cho thanh điều hướng | Duy | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Test thanh điều hướng | Duy | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Sprint 5: |  | 2025-01-26 | 2025-02-02
Ý tưởng thanh tìm kiếm cho người dùng | Đức | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Lập kế hoạch triển khai thanh tìm kiếm | Duy | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Thiết kế thanh tìm kiếm | Khôi | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Code giao diện thanh tìm kiếm sản phẩm | Khôi | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Code liên kết sản phẩm phù hợp tìm kiếm | Khôi | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Code liên kết phù hợp với trang cần tìm | Tú Anh | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Test thanh tìm kiếm | Tú Anh | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Sprint 6: | 2025-11-18 | 2025-02-02 | 2025-02-07
Ý tưởng phần phản hồi cho khách hàng | Khôi | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Lập kế hoạch triển khai phần phản hồi của khách hàng | Phong | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Thiết kế cho phần phản hồi của khách hàng | Tú Anh | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Code giao diện phản hồi | Phong | 2025-02-04 | 2025-02-06 | 100% | Completed | 3 | 3 | 0
Test phản hồi khách hàng | Khôi | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 100% | Completed | 2 | 2 | 0
Sprint 7: |  | 2025-02-07 | 2025-02-14
Ý tưởng trang quản lý phản hồi của khách hàng | Phong | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 100% | Not Started | 2 | 2 | 0
Lập kế hoạch triển khai trang quản lý phản hồi của khách hàng | Tú Anh | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 100% | Not Started | 2 | 2 | 0
Thiết kế cho trang quản lý phản hồi của khách hàng | Tú Anh | 2025-02-09 | 2025-02-11 | 100% | Not Started | 3 | 3 | 0
Code giao diện quản lý phản hồi khách hàng | Duy | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 100% | Not Started | 3 | 3 | 0
Test lưu, xóa, kiểm duyệt đánh giá khách hàng | Phong | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 100% | Not Started | 2 | 2 | 0
Sprint 8: |  | 2025-02-14 | 2025-02-21
Ý tưởng cho function liên kết hợp tác | Khôi | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 100% | Not Started | 2 | 2 | 0
Lập kế hoạch triển khai function | Duy | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 100% | Not Started | 2 | 2 | 0
Thiết kế cho function liên kết | Đức | 2025-02-16 | 2025-02-18 | 100% | Not Started | 3 | 3 | 0
Code giao diện hợp tác với thương hiệu | Duy | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 100% | Not Started | 3 | 3 | 0
Test hợp tác | Duy | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 100% | Not Started | 2 | 2 | 0
Sprint 9: |  | 2025-02-21 | 2025-02-28
Ý tưởng trang đăng nhập | Duy | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 100% | Not Started | 2 | 2 | 0
Lập kế hoạch triển khai trang đăng nhập | Phong | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Thiết kế trang đăng nhập | Duy | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code giao diện đăng nhập | Duy | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Hiện bảng comfirm khi đăng nhập | Tú Anh | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Bảo mật thông tin khách hàng quản lý bằng database | Duy | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Test đăng nhập | Đức | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Sprint 10: |  | 2025-02-28 | 2025-03-07
Ý tưởng trang đăng ký | Duy | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Lập kế hoạch triển khai trang đăng ký | Khôi | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Thiết kế trang đăng ký | Khôi | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code giao diện đăng ký | Phong | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Hiện bảng comfirm khi đăng ký | Duy | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Bảo mật thông tin khách hàng quản lý bằng database | Duy | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Test đăng ký | Phong | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Sprint 11: |  | 2025-03-07 | 2025-03-14
Ý tưởng trang sản phẩm cho người dùng | Duy | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Lập kế hoạch triển khai function | Tú Anh | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Thiết kế cho trang sản phẩm | Đức | 2025-03-09 | 2025-03-11 | 0% | Not Started | 3 | 0 | 3
Code giao diện trang sản phẩm | Đức | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 0% | Not Started | 3 | 0 | 3
Test trang sản phẩm khách hàng | Đức | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Sprint 12: |  | 2025-03-14 | 2025-03-21
Ý tưởng trang quản lý sản phẩm cho Admin | Đức | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Lập kế hoạch triển khai trang quản lý | Khôi | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Thiết kế cho trang quản lý | Tú Anh | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code quản lý sản phẩm | Tú Anh | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Cập nhật trang web khi thêm,sửa,xoá sản phẩm | Khôi | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Cập nhật trạng thái mặt hàng(còn, hết,...) | Duy | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code liên kết với cơ sở dữ liệu quản lý sản phẩm | Tú Anh | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Chỉnh sửa cơ sở dữ liệu trực tiếp khi có thay đổi | Tú Anh | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0% | Not Started | 1 | 0 | 1
Test chỉnh sửa sản phẩm của admin | Đức | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0% | Not Started | 1 | 0 | 1
Sprint 13: |  | 2025-03-21 | 2025-03-28
Ý tưởng trang giỏ hàng cho người dùng | Đức | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Lập kế hoạch triển khai trang giỏ hàng | Phong | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Thiết kế cho trang giỏ hàng | Tú Anh | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code giao diện giỏ hàng | Duy | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code liên kết chỉnh sửa dữ liệu database hàng khi khách mua | Khôi | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code trạng thái trong giỏ hàng | Duy | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Test trang giỏ hàng | Duy | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Sprint 14: |  | 2025-03-28 | 2025-04-04
Ý tưởng trang theo dõi đơn đặt hàng | Đức | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Lập kế hoạch triển khai trang theo dõi đơn đặt hàng | Đức | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Thiết kế cho trang theo dõi đơn đặt hàng | Duy | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code giao diện theo dõi trạng thái đơn hàng | Khôi | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code quản lý thông tin đơn đặt hàng | Đức | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 0% | Not Started | 3 | 0 | 3
Test giao diện, trạng thái đơn hàng | Tú Anh | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Sprint 15: |  | 2025-04-04 | 2025-04-11 |  |  | 8 | 0 | 8
Ý tưởng phần tự thiết kế sản phẩm | Phong | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Lập kế hoạch triển khai phần tự thiết kế sản phẩm | Tú Anh | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Thiết kế phần tự thiết kế sản phẩm | Đức | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code giao diện phần tự thiết kế sản phẩm | Đức | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code quản lý phần tự thiết kế sản phẩm | Tú Anh | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 0% | Not Started | 3 | 0 | 3
Test chức năng, giao diện phần tự thiết kế sản phẩm | Duy | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Sprint 16: |  | 2025-04-11 | 2025-04-17
Ý tưởng trang tài khoản cá nhân | Đức | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Lập kế hoạch triển khai trang tài khoản cá nhân cho user | Khôi | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Thiết kế cho trang tài khoản cá nhân cho user | Đức | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code giao diện tài khoản cá nhân | Tú Anh | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 0% | Not Started | 3 | 0 | 3
Test chinh sửa tài khoản cá nhân | Duy | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Sprint 17: |  | 2025-04-17 | 2025-04-24
Ý tưởng trang thông báo của người dùng | Duy | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Lập kế hoạch triển khai trang thông báo của người dùng | Tú Anh | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Thiết kế cho trang thông báo của người dùng | Duy | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code giao diện trang thông báo | Phong | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code chỉnh sửa nhận thông báo qua ứng dụng trực tuyến(gmail, sms) | Khôi | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 0% | Not Started | 3 | 0 | 3
Test code, giao diện nhận thông báo | Duy | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Sprint 18: |  | 2025-04-24 | 2025-05-01
Ý tưởng trang quản lý đơn hàng tài khoản | Phong | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Lập kế hoạch triển khai trang quản lý đơn hàng tài khoản | Khôi | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Thiết kế cho trang quản lý đơn hàng tài khoản | Khôi | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code quản lý đơn hàng. | Khôi | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code liên kết database khi có đơn mua(trừ đi số lượng hàng trong kho) | Đức | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code tính tổng số đơn hàng đã được bán ra theo tháng, năm | Đức | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Test quản lý, chỉnh sửa đơn hàng | Phong | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Sprint 19: |  | 2025-05-01 | 2025-05-08
Ý tưởng trang quản lý tài khoản | Khôi | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Lập kế hoạch triển khai trang quản lý tài khoản | Duy | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Thiết kế cho trang quản lý tài khoản | Khôi | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code quản lý tài khoản | Đức | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code kết nối database khi có tài khoản mới | Duy | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code quản lí phân quyền cho khách hàng | Duy | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Test quản lý tài khoản | Phong | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Sprint 20: |  | 2025-05-08 | 2025-05-15
Ý tưởng trang quản lý lịch sử mua hàng | Đức | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Lập kế hoạch triển khai trang quản lý lịch sử mua hàng | Phong | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Thiết kế cho trang quản lý lịch sử mua hàng | Phong | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code quản lý lịch sử mua hàng | Phong | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code các đơn hàng đã mua của khách hàng | Đức | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Test danh sách mua hàng trả dúng dữ liệu tài khoản | Tú Anh | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Test giao diện lịch sử mua hàng | Tú Anh | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Sprint 21: |  | 2025-05-15 | 2025-05-22
Ý tưởng trang quản lý doanh thu | Khôi | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Lập kế hoạch triển khai trang quản lý doanh thu | Phong | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Thiết kế cho trang quản lý doanh thu | Khôi | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code quản lý doanh thu | Khôi | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code tổng doanh thu theo thời gian | Đức | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code quản lý doanh thu theo sản phẩm | Đức | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Test và đánh giá doanh thu | Đức | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Test giao diện doanh thu sản phẩm | Phong | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Sprint 22: |  | 2025-05-23 | 2025-05-28
Ý tưởng trang quản lý bài viết | Tú Anh | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Lập kế hoạch triển khai trang quản lý bài viết | Duy | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Thiết kế cho trang quản lý bài viết | Đức | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code quản lý bài viết | Khôi | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Test giao diện quản lý bài viết | Khôi | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Sprint 23: |  | 2025-05-28 | 2025-06-05
Ý tưởng trang quản lý thông báo | Tú Anh | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Lập kế hoạch triển khai trang quản lý thông báo | Duy | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Thiết kế giao diện trang quản lý thông báo | Khôi | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code chức năng quản lý thông báo | Phong | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code phân loại thông báo theo loại | Tú Anh | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code chức năng gửi thông báo đến người dùng | Tú Anh | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Test hiển thị danh sách thông báo | Đức | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Test giao diện quản lý thông báo | Khôi | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Sprint 24: |  | 2025-06-05 | 2025-06-13
Ý tưởng trang quản lý chi tiết sản phẩm | Tú Anh | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Lập kế hoạch triển khai trang quản lý chi tiết sản phẩm | Tú Anh | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Thiết kế giao diện trang quản lý chi tiết sản phẩm | Tú Anh | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code chức năng quản lý chi tiết sản phẩm | Đức | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code tính năng lọc và tìm kiếm sản phẩm | Khôi | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code hiển thị đánh giá và nhận xét sản phẩm | Đức | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Test chức năng hiển thị chi tiết sản phẩm | Duy | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Test giao diện quản lý chi tiết sản phẩm | Đức | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Sprint 25: |  | 2025-06-13 | 2025-06-20
Ý tưởng trang theo dõi trạng thái hệ thống | Khôi | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Lập kế hoạch triển khai trang theo dõi trạng thái hệ thống | Tú Anh | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Thiết kế cho trang theo dõi trạng thái hệ thống | Phong | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code thông báo khi xảy ra lỗi | Tú Anh | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code thống kê, báo cáo số lượng lỗi code khi đưa sản phẩm ra thực tế | Đức | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 0% | Not Started | 3 | 0 | 3
Liên kết với bên thứ 3: New Relic,Slack/Email Integration | Tú Anh | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0% | Not Started | 1 | 0 | 1
Tối ưu hoá Frontend/Backend/Database | Khôi | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Tối ưu tải trang | Khôi | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0% | Not Started | 1 | 0 | 1
Test thông báo, chuẩn lỗi trang web | Duy | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0% | Not Started | 1 | 0 | 1
Sprint 26: |  | 2025-06-20 | 2025-06-27
Ý tưởng trang theo dõi trạng thái hệ thống | Khôi | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Lập kế hoạch triển khai trang theo dõi trạng thái hệ thống | Phong | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Thiết kế cho trang theo dõi trạng thái hệ thống | Tú Anh | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code thông báo khi xảy ra lỗi | Khôi | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Code thống kê, báo cáo số lượng lỗi code khi đưa sản phẩm ra thực tế | Khôi | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Liên kết với bên thứ 3: New Relic,Slack/Email Integration | Khôi | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Tối ưu hoá Frontend/Backend/Database | Duy | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 0% | Not Started | 2 | 0 | 2
Tối ưu tải trang | Khôi | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0% | Not Started | 1 | 0 | 1
Test thông báo, chuẩn lỗi trang web | Tú Anh | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0% | Not Started | 1 | 0 | 1